## Skills
ID | 类别 | Skill 名称 | 目标问题 | 典型触发场景 | 当前穿刺结论 | 基线能力定义 | 主要缺口/风险 | 依赖输入 | 验收标准 | 优先级 | 成熟度 | 状态 | 目标版本 | Owner
SYN-01 | 语法风格类 | arkts-style-guard | 代码风格不统一，迁移后可读性和可维护性下降 | 新增页面、组件重构、Code Review | ArkTS 组件、状态、事件总线、DAO 写法已初步成型，但缺少统一规则 | 统一命名、导入顺序、装饰器使用、异步写法、注释边界 | 风格规则散落在代码里，没有形成显式标准 | 现有代码样本、Review 反馈 | 同类代码改动风格一致，Review 不再反复提同类问题 | P1 | L1 | Planned | SB-2026.04 | TBD
REP-01 | 代码仓骨架类 | harmony-repo-scaffold | 仓库结构和模块职责靠经验维护，扩展时容易漂移 | 新模块创建、功能扩展、多人协作 | 当前 entry/src/main/ets 已形成 models / database / network / parser / playback / components / viewmodels 的主结构 | 固化目录、模块职责、页面/组件/DAO/ViewModel 的边界和模板 | 缺少可复制骨架，新增功能容易绕过分层 | 当前仓库结构、模块职责说明 | 新增功能按模板落位，不再出现重复结构争议 | P1 | L2 | Planned | SB-2026.04 | TBD
MIG-01 | 代码迁移类 | android-to-arkts-migration | 迁移规则未产品化，后续模块迁移效率不稳定 | Android 特性迁移、能力映射、复杂模块改写 | 已有 migration-spec.md 作为迁移事实基线 | 提炼 Android -> ArkTS 的标准映射、迁移步骤、风险分级和验收口径 | 当前信息偏项目说明，还不是执行 skill | 迁移 spec、现有代码、问题单 | 新模块迁移能按统一步骤完成并复盘差异 | P0 | L2 | In Progress | SB-2026.04 | TBD
DT-01 | DT 测试类 | migration-dt-regression | 迁移后关键链路没有稳定的回归闭环 | 首页、订阅、解析、播放、下载、搜索、设置回归 | 当前已有 UI 截图和部分测试文件，但还未形成版本回归矩阵 | 定义 smoke / regression / release 三层测试集，明确每个 skill 的验证方法 | 测试入口分散，下载/播放等链路缺少稳定回归基线 | 截图、录屏、测试样例、问题复现单 | 每次版本可输出同口径 DT 验收结果 | P0 | L1 | Planned | SB-2026.04 | TBD
DFX-01 | DFX 类 | antennapod-dfx-pack | 问题定位依赖临时分析，缺少统一诊断视角 | 下载失败、播放异常、解析失败、性能抖动 | 代码中已存在 hilog、错误码、事件总线，但没有系统化 DFX 方案 | 建立日志分类、错误码映射、关键耗时点、故障排查步骤 | 诊断信息分散，难支撑后续版本横向比较 | 日志样本、错误码、性能问题单 | 出现问题时可以按统一流程定位并沉淀复盘 | P0 | L1 | Planned | SB-2026.05 | TBD

## Reference
字段 | 说明
基线版本 | 建议使用 SB-YYYY.MM，例如 SB-2026.03
状态 | Proposed / Planned / In Progress / Baselined / Deprecated
成熟度 | L0 到 L4
L0 | 只有问题识别，没有形成 skill 方案
L1 | 已有 skill 草案，触发条件和边界初步明确
L2 | 已能在项目里落地使用，但稳定性或覆盖面不足
L3 | 已成为团队默认做法，可支撑版本交付
L4 | 已标准化，可复用到相似项目或后续仓库
优先级 | P0 / P1 / P2
建议更新动作 1 | 先更新 Skills 总表，再追加 VersionLog
建议更新动作 2 | 优先修改当前穿刺结论、主要缺口/风险、成熟度、状态
建议更新动作 3 | 状态变化时同步确认验收标准是否清晰

## Enums (hidden)
类别 | 优先级 | 成熟度 | 状态
语法风格类 | P0 | L0 | Proposed
代码仓骨架类 | P1 | L1 | Planned
代码迁移类 | P2 | L2 | In Progress
DT 测试类 |  | L3 | Baselined
DFX 类 |  | L4 | Deprecated

## VersionLog
基线版本 | 日期 | 新增 Skills | 升级 Skills | 下线 Skills | 变更摘要 | 证据链接 | 风险备注
SB-2026.03 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 初始化基线文档，形成五类 skills 的统一追踪口径 | docs/skill-baseline.md | 当前仍缺少 owner、验收数据、里程碑事实